# תוכנית מימוש מלאה — MUNI FORCE

פלטפורמת AI לשירות ולניהול תהליכים ברשויות מקומיות

גרסה: 1.0 · גוף מוביל: עיריית חולון · משך: 18 חודשים · מסלול: תמיכה ב' (עד ₪1,500,000)

מסמך מלווה: אפיון מלא — AI_Platform_Spec

# 0. תקציר מנהלים

תוכנית זו מתרגמת את האפיון ליישום מלא, מקצה-לקצה. הגישה:

Agile, פרוסה לפרוסות (thin vertical slices): כל תרחיש (גבייה, מוקד, ועדות, טיפול-עד-סגירה) נבנה end-to-end דרך כל השכבות — ולא שכבה-שכבה — כדי להגיע לערך מוקדם ולהפחית סיכון.

Pilot-first: שחרור מוקדם לסביבת פיילוט ב-3 מחלקות, ואז הרחבה ל-Production.

Config-first: כל רשות/מחלקה עולה דרך קונפיגורציה ותבניות (Flow Templates), לא דרך פיתוח מחדש — כך שהמערכת רב-רשותית מיום ראשון.

Security & Privacy by design: תיקון 13, RBAC, הצפנה ו-Audit מוטמעים בכל פרוסה, לא כשלב מאוחר.

היעד: מערכת חיה ב-Production ב-3 מחלקות בתום 18 חודשים, ≥10 תהליכי שירות באוטומציה, ועמידה ביעדי ה-KPI (80% שירות עצמי, ‎30%↓ פניות מוקד, 20%↑ שביעות רצון, ≥85% דיוק NLU).

# 1. עקרונות ומתודולוגיה

| עיקרון | יישום |
| --- | --- |
| ספרינטים | Scrum, ספרינטים דו-שבועיים, Backlog מנוהל, Review + Retro לכל ספרינט |
| ממשל | Steering דו-שבועי, בקרת תקציב ולו"ז, שערי Go/No-Go באבני דרך |
| פרוסות אנכיות | כל Epic חוצה את כל השכבות (ערוץ → NLU → תהליך → אינטגרציה → סגירה) |
| DevOps | Sandbox-first, CI/CD, קידום דרך dev → test → UAT → prod, כל שינוי נבדק אוטומטית |
| קונפיגורציה כקוד | תבניות תהליך, סכימת קונפיגורציה ובסיסי ידע מנוהלים ב-repo וגרסאות |
| איכות מובנית | Definition of Done כולל בדיקות, אבטחה, נגישות ותיעוד לכל סיפור |

# 2. חבילות עבודה (Workstreams)

| WS | חבילת עבודה | תכולה עיקרית | תוצרי מפתח |
| --- | --- | --- | --- |
| WS0 | תוכנית וממשל (PMO) | לו"ז, תקציב, סיכונים, ספקים, Steering | תוכנית עבודה, בקרת אבני דרך |
| WS1 | ליבת פלטפורמה ו-Orchestration | מנוע השיח, Dialog Orchestrator, שכבת פעולות | ליבה אגנוסטית, Canonical API |
| WS2 | AI שיחתי (NLU/RAG/ערוצים) | NLU עברית/ערבית, RAG, Guardrails, Voice/WhatsApp/Web | מנוע הבנה, בסיסי ידע, ערוצים |
| WS3 | Case & BPM | Flow Templates, ניתוב ML, מנוע SLA, Human-in-loop | תבניות תהליך, מנוע Case |
| WS4 | אינטגרציות ו-iPaaS | Mulesoft/Workato, Salesforce, הזדהות לאומית, סליקה | ממשקים, זרימות אינטגרציה |
| WS5 | נתונים ו-Ask-Once | Data Cloud, תיק 360°, Identity Resolution, Data Governance | תיק תושב 360°, מנוע Ask-Once |
| WS6 | אבטחה, פרטיות ורגולציה | תיקון 13, RBAC, Shield/הצפנה, Audit, DPO, pen-test | תסקיר השפעה, בקרות, תקינה |
| WS7 | אנליטיקה ו-KPIs | Dashboards (Tableau/PowerBI), מדדים, חיזוי | לוחות בקרה, דוחות אמת |
| WS8 | רב-רשותיות וקונפיגורציה | סכימת tenant, ערכת Onboarding, בידוד נתונים | מסגרת multi-tenant |
| WS9 | ניהול שינוי, הדרכה והטמעה | שגרירי חדשנות, הדרכות, playbooks, hypercare | תוכנית הטמעה, חומרי הדרכה |

# 3. תוכנית שלבים ואבני דרך (18 חודשים)

מפת דרכים: שלושה שלבים, חבילות עבודה במקביל, ואבני דרך M0–M6.

## שלב 1 — אפיון ותשתית (חודשים 1–4)

| חבילה | פעילות | תוצר |
| --- | --- | --- |
| WS0 | הקמת PMO, Steering, ובחירת ספק/שותף מטמיע | אמנת פרויקט, לו"ז מפורט |
| WS4/WS5 | אפיון ממשקים, הקמת Data Cloud, אינטגרציה ראשונית ל-CRM/ERP | סביבת פיתוח + מודל 360° ראשוני |
| WS6 | תסקיר השפעה על הפרטיות (DPIA), מיפוי מאגרים, מינוי DPO | מסמך DPIA, מדיניות הרשאות |
| WS3 | אפיון BPM, דרישות SLA, תבנית תהליך ראשונה | הגדרות תהליך, SLA |
| WS1/WS2 | הקמת סביבת פיילוט (AgentForce/PSS), הוכחת היתכנות NLU עברית | POC שיחתי |
| — | 🚩 אבן דרך M1 (סוף חודש 4): תשתית + POC מאושרים — שער Go/No-Go |  |

## שלב 2 — פיתוח והטמעה (חודשים 5–12)

| חבילה | פעילות | תוצר |
| --- | --- | --- |
| WS2 | NLU עברית + Intent + Entities + Sentiment; RAG לבסיס ידע; Guardrails | דיוק זיהוי ≥85% |
| WS1/WS3 | Dialog Orchestrator + מנוע Case + ניתוב ML + Human-in-loop | פרוסה end-to-end ראשונה |
| WS2 | ערוצים: Voice/IVR, WhatsApp, Web, Email/SMS + המשכיות שיח | Omni-channel פעיל |
| WS4/WS5 | חיבור Data Cloud לכלל המקורות; Ask-Once מלא; הזדהות לאומית; סליקה PCI | תיק 360° + Ask-Once |
| WS3 | בניית ≥10 תהליכי שירות באוטומציה (Flow Templates) | תהליכים פעילים |
| WS7 | Dashboards, מדדי SLA, חיזוי | לוחות בקרה |
| — | 🚩 M2 (ח' 7): תרחיש דגל ראשון (מוקד מידע) חי בפיילוט |  |
| — | 🚩 M3 (ח' 9): גבייה קולי + טיפול-עד-סגירה בפיילוט |  |
| — | 🚩 M4 (ח' 12): ליווי ועדות + כל 3+3 התרחישים בפיילוט; שער Go/No-Go ל-Production |  |

## שלב 3 — הדרכה, הרצה ו-Production (חודשים 13–18)

| חבילה | פעילות | תוצר |
| --- | --- | --- |
| WS9 | הכשרת ~200 עובדים (יעד 80% שביעות רצון), שגרירי חדשנות, playbooks | עובדים מוכשרים |
| WS1–WS7 | מעבר Pilot→Production ב-3 מחלקות ראשונות (100%), Hypercare | מערכת חיה |
| WS6 | Pen-test, מוכנות ISO/SOC, סקירת אבטחה סופית | אישור אבטחה |
| WS8 | ערכת Onboarding לרשות/מחלקה נוספת (config-only) | מסגרת הרחבה |
| — | 🚩 M5 (ח' 15): Production ב-3 מחלקות |  |
| — | 🚩 M6 (ח' 18): ייצוב, עמידה ב-KPIs, מוכנות להרחבה |  |

# 4. סדר בנייה מפורט (Build Order / Backlog)

הבנייה מאורגנת ב-Epics, כל אחד פרוסה אנכית מלאה. סדר עדיפויות לפי ערך וסיכון:

| # | Epic | פרוסה (End-to-End) | תלות | שלב יעד |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | תשתית ליבה + Canonical API | שלד Orchestrator + Case + Audit | — | 1 |
| E2 | ערוץ + NLU בסיסי | WhatsApp/Web → Intent → תשובת RAG | E1 | 2 (M2) |
| E3 | מוקד מידע (תרחיש ב') | מענה מבוסס-מקור + פתיחת קריאה + הסלמה | E2 | 2 (M2) |
| E4 | הזדהות + Ask-Once + תיק 360° | הזדהות לאומית + שליפה מ-Data Cloud | E1, WS5 | 2 |
| E5 | גבייה קולי (תרחיש א') | Voice/IVR + חוב + הסדר + סליקה PCI | E4 | 2 (M3) |
| E6 | טיפול-עד-סגירה (הנחה/חינוך) | זכאות אוטומטית → פעולה → סיכום → סגירה | E4 | 2 (M3) |
| E7 | ליווי ועדות (תרחיש ג') | Case רב-מחלקתי + SLA + עדכון יזום + החלטה | E1, WS3 | 2 (M4) |
| E8 | רווחה (טיפול עם אישור אנושי) | ניהול חסוי + הכנת תיק + Human decision + סגירה | E4, E7 | 2 (M4) |
| E9 | רב-לשוני (ערבית) | זיהוי שפה + מענה בערבית על גבי E2–E8 | E2 | 2 |
| E10 | אנליטיקה וחיזוי | Dashboards + מדדי SLA + חיזוי עומסים | E3–E8 | 2 |
| E11 | Multi-tenancy & Onboarding | סכימת tenant + בידוד + ערכת עלייה | E1 | 2–3 |
| E12 | הקשחה, נגישות ו-Production | pen-test, WCAG, Hypercare | הכל | 3 |

# 5. פירוט טכני למימוש

## 5.1 סביבות ו-DevOps

סביבות: Dev → Test → UAT → Production, כולל Salesforce Sandboxes (Developer/Partial/Full).

CI/CD: בקרת גרסאות ל-metadata וקונפיגורציה, deployment אוטומטי, בדיקות אוטומטיות בכל קידום, מנגנון rollback.

Config-as-code: תבניות תהליך, סכימת קונפיגורציה ובסיסי ידע מנוהלים בגרסאות; שינוי רשות = שינוי קונפיגורציה מבוקר.

Observability: לוגים, מטריקות, התראות, ו-Audit Trail מרכזי.

## 5.2 מודל נתונים — יישום

Canonical → מיפוי: ישויות Resident / Case / Conversation / KnowledgeItem / ActionAudit ממופות לאובייקטים ב-Salesforce ול-DMOs ב-Data Cloud.

Identity Resolution: איחוד רשומות תושב ממקורות שונים (גבייה, חינוך, רווחה, הנדסה) למפתח תושב אחד.

Ask-Once: שכבת שליפה שבודקת קיום מידע לפני כל בקשה מהתושב; מדיניות גישה מבוססת-מטרה.

`tenantId` בכל ישות לבידוד רב-רשותי; purpose/consent לתאימות תיקון 13.

## 5.3 שכבת ה-AI השיחתי

NLU עברית/ערבית: מודל מותאם; מנגנון הערכה (evaluation harness) עם golden sets; שער איכות ≥85% דיוק Intent.

RAG: צנרת קליטת מסמכי רשות → chunking → embeddings → אחזור עם ציטוט מקור (grounding) למניעת הזיות; עדכון תוכן ע"י הרשות ללא פיתוח.

Dialog: ניהול מצב רב-תורי, slot-filling עם דילוג Ask-Once, מצבי בירור/איסוף/אישור/ביצוע/מסירה.

Voice: STT/TTS עברית, barge-in, אינטגרציית טלפוניה/CTI, fallback לנציג.

Guardrails: סינון תוכן, איסור ייעוץ מחייב, שקיפות ("סוכן AI"), הסלמה אוטומטית בנושאים רגישים; red-teaming.

## 5.4 Case / BPM

Flow Templates: ספריית תהליכים גנריים (היתר בנייה, הסדר חוב, מלגה, רווחה, רישום חינוך, הנחה) הניתנים לקונפיגורציה per-tenant.

ניתוב ML: תיוג ותעדוף אוטומטי למחלקה/ועדה.

מנוע SLA: זמן לכל שלב, זיהוי חריגה, תזכורות ועדכון יזום.

Human-in-the-loop: משימות אישור אנושי להחלטות מהותיות; המערכת מכינה, מסכמת וסוגרת.

## 5.5 אינטגרציות

חוזי API: REST/SOAP, OAuth 2.0, Token Refresh, Webhooks, Batch; טיפול בשגיאות ו-idempotency.

iPaaS: זרימות Mulesoft/Workato בין הליבה למערכות (גבייה/ERP, GIS/הנדסה, חינוך/רווחה, DMS).

הזדהות לאומית: אינטגרציה למערך הדיגיטל הממשלתי + OTP.

סליקה: דרך ספק מורשה PCI-DSS; המערכת אינה מאחסנת פרטי אשראי.

## 5.6 רב-רשותיות וקונפיגורציה

סכימת קונפיגורציה per-tenant: שירותים, תהליכים, מדיניות גבייה, מיתוג, ערוצים, שפות, בסיס ידע.

בידוד נתונים מלא בין רשויות; ניהול מרכזי.

ערכת Onboarding: תהליך עלייה מתועד לרשות/מחלקה חדשה (config-only).

## 5.7 בקרות ובטיחות (Guardrails)

מדיניות תוכן ובטיחות, כללי הסלמה, ומנגנון הערכה שוטף (eval/red-teaming) לפני כל שחרור.

# 6. אבטחה, פרטיות ורגולציה — תוכנית עבודה

| פעילות | שלב | תוצר |
| --- | --- | --- |
| תסקיר השפעה על הפרטיות (DPIA) + מיפוי מאגרים | 1 | מסמך DPIA מאושר |
| מינוי DPO וקביעת בסיס חוקי לעיבוד + ניהול הסכמות | 1 | מדיניות פרטיות |
| עיצוב RBAC + MFA/SSO | 1–2 | מטריצת הרשאות |
| הצפנה (Rest & Transit) + Salesforce Shield/KMS | 2 | בקרות מוטמעות |
| Audit Trail מלא + מדיניות Data Retention | 2 | תיעוד ושמירה לפי חוק |
| מבחני חדירה (Pen-test) + הקשחה | 3 | דוח + תיקונים |
| מוכנות ISO 27001/27701, SOC 2 | 2–3 | פערים וסגירה |
| Checklist תיקון 13 (זכויות מושא המידע: עיון/תיקון/מחיקה) | לאורך | עמידה מלאה |

# 7. אסטרטגיית בדיקות ואיכות (QA)

| רמה | תכולה | שער איכות |
| --- | --- | --- |
| יחידה ואינטגרציה | לוגיקה, ממשקים, זרימות | כיסוי מוגדר, ירוק ב-CI |
| E2E | תרחישים מקצה-לקצה בכל ערוץ | כל Epic עובר תסריט מלא |
| בדיקת שיחה (NLU/RAG) | golden sets, דיוק Intent, שיעור הזיות | דיוק ≥85%, הזיות ≪ סף |
| UAT | קבלה ע"י מחלקות הרשות | חתימת בעלי עניין |
| עומס וביצועים | זמני מענה, עומסים | עמידה ב-SLA |
| אבטחה | pen-test, סריקות | ללא ממצאים קריטיים |
| נגישות | תקן ישראלי 5568 / WCAG 2.1 AA | תאימות |

קבלת פיילוט: כל תרחיש נמדד מול ה-KPI הרלוונטי (זמן מענה, שירות עצמי, שביעות רצון) לפני קידום ל-Production.

# 8. הטמעה, ניהול שינוי והדרכה

שגרירי חדשנות בכל מחלקה כמובילי אימוץ.

הדרכת ~200 עובדים (יעד 80% שביעות רצון מההדרכה), חומרי הדרכה ו-playbooks.

Hypercare בתקופת המעבר ל-Production (ניטור צמוד, תמיכה מוגברת).

תקשורת פנים-ארגונית ותצוגת "שגרירי חדשנות".

הרצה מדורגת: Pilot ב-3 מחלקות → Production → הרחבה.

# 9. תוכנית הרחבה רב-רשותית

תהליך עלייה (Onboarding): מבוסס קונפיגורציה בלבד — הגדרת שירותים, תהליכים, בסיס ידע ומיתוג לרשות; אין צורך בפיתוח תשתיתי חדש לרוב הרכיבים.

הערכת מאמץ: רשות ראשונה ~₪400–600K; רשות/מחלקה נוספת ~₪50K–₪200K בזכות התשתית המשותפת.

מודל שירות משותף (SaaS): אותה תשתית לכלל הרשויות, עם SLA וזהות נפרדים לכל רשות.

# 10. צוות, תפקידים ו-RACI

היקף: ~3.5 משרות בשלב הפיתוח, ~1.5 בתפעול שוטף (בהתאם לאפיון), בליווי ספק מטמיע.

| תפקיד | היקף | אחריות מרכזית |
| --- | --- | --- |
| מנהל פרויקט (רשות) | 100% | לו"ז, תקציב, ספקים, Steering |
| ארכיטקט / מוביל טכנולוגי | 50% | ארכיטקטורה, ממשקים, אינטגרציה |
| מוביל Data Governance | 50% | מבנה מידע, איכות, בטחת נתונים |
| מוביל שירות | 50% | תהליכים, תסריטי שיח, מדדים |
| מנהל שינוי והדרכה | 50% | הטמעה והדרכה |
| DPO / ממונה פרטיות | חלקי | תאימות תיקון 13, ממשקי ספקים |
| ספק מטמיע (Vendor) | — | פיתוח, אינטגרציה, NLP עברית |

RACI (דוגמאות): אבטחת מידע — DPO (A), ספק (R), מנמ"ר (C); בניית תהליך — מוביל שירות (A), ספק (R), מחלקה (C); הזדהות לאומית — ארכיטקט (A), ספק (R), אבטחה (C).

# 11. מיפוי תקציב לאבני דרך

סך תמיכה מבוקשת: ₪1,500,000 · השתתפות עצמית (30%): ₪450,000 · סה"כ: ₪1,950,000.

| קטגוריה תקציבית (לפי האפיון) | שלב עיקרי | אבן דרך |
| --- | --- | --- |
| השלמת אפיון BPM/דרישות/SLA (100%) | 1 | M1 |
| ארכיטקטורת מידע + אינטגרציה (Mulesoft/Workato + Data Cloud) | 1–2 | M1–M2 |
| בחירת ספק והקמת סביבת פיילוט | 1 | M1 |
| פיתוח AgentForce + NLP + Ask-Once (דיוק 85%) | 2 | M2–M4 |
| חיבור Data Cloud למערכות ERP/CRM (90% מידע בתיק אחד) | 2 | M2 |
| בניית ≥10 תהליכי שירות (Einstein Automate + Flow) | 2 | M4 |
| Dashboards (Tableau/PowerBI) | 2 | M4 |
| הדרכה והטמעה (200 עובדים, 80% שביעות רצון) | 3 | M5 |
| מעבר ל-Production ב-3 מחלקות | 3 | M5–M6 |

בקרת עלויות מול אבני דרך ב-Steering דו-שבועי; פירוט שורות מלא — במסמך התקציב (מסמך ב').

# 12. סיכונים, תלויות ושערי החלטה

## תלויות מרכזיות

זמינות Salesforce Sandbox ורישוי; גישה למערך הדיגיטל הלאומי; ממשקים למערכות ותיקות (גבייה/הנדסה); איכות נתוני מקור.

## סיכונים ומענה (תמצית)

| סיכון | מענה |
| --- | --- |
| איכות נתונים | טיוב לפני חיבור Data Cloud; Data Governance |
| אי-תאימות למערכות ותיקות | Mulesoft/Workato; אפיון ממשקים מוקדם; פיילוט |
| התנגדות עובדים | ניהול שינוי; שגרירי חדשנות; הדרכה |
| Vendor Lock-in | ליבה אגנוסטית; ארכיטקטורה פתוחה |
| NLP בעברית | מודל מותאם; evaluation harness; Salesforce Israel |
| פרטיות/דליפה | Shield; RBAC; DPO; תיקון 13 |
| חריגת לו"ז/תקציב | Agile; Steering דו-שבועי; בקרה |

## שערי Go/No-Go

M1 (ח' 4): תשתית + POC + DPIA מאושרים → אישור מעבר לפיתוח.

M4 (ח' 12): כל התרחישים בפיילוט + עמידה ראשונית ב-KPIs → אישור מעבר ל-Production.

M6 (ח' 18): עמידה ב-KPIs + אבטחה → אישור הרחבה.

# 13. אבני דרך ותוצרים — סיכום

| אבן דרך | חודש | תוצר עיקרי | קריטריון קבלה |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 0 | התנעה, PMO, אמנת פרויקט | Steering פעיל |
| M1 | 4 | תשתית + POC + DPIA | שער Go/No-Go |
| M2 | 7 | מוקד מידע חי בפיילוט | פעולה E2E + ציטוט מקור |
| M3 | 9 | גבייה קולי + טיפול-עד-סגירה בפיילוט | סליקה + סיכום וסגירה |
| M4 | 12 | כל התרחישים + ≥10 תהליכים בפיילוט | דיוק NLU ≥85%; שער ל-Production |
| M5 | 15 | Production ב-3 מחלקות + הדרכת 200 עובדים | 80% שביעות רצון הדרכה |
| M6 | 18 | ייצוב + עמידה ב-KPIs + מוכנות הרחבה | KPIs מושגים; אבטחה מאושרת |

# נספח א' — Definition of Done (לכל סיפור)

קוד/קונפיגורציה נבדקו · בדיקות אוטומטיות ירוקות · בקרות אבטחה והרשאות · נגישות · תיעוד ותסריטי שיח · Audit מופעל · אושר ב-UAT.

# נספח ב' — מסמכים מלווים

אפיון מלא (AI_Platform_Spec) · עמוד יכולות ויזואלי (capabilities) · מסמך תקציב (מסמך ב').

תוכנית זו היא מסמך חי; פרטי ספרינטים, חוזי API ומיפוי שדות יושלמו בשלב האפיון המפורט ובתחילת כל שלב.